## 개요
필드 테스트 계획서 & 체크리스트 — v1.6.2 (VDI 실장비)
문서 버전: v1.0 (원본 docs/field_tests/2026-08-03_v1.6.2_VDI.md 를 xlsx로 변환, 2026-08-04)
작성일: 2026-08-03
대상 버전: v1.6.2 (BridgeX-v1.6.2.exe)
연관 문서: PLAN.md(Phase③ DoD), PIPELINE.md(§3 QA 체크리스트/§5 배포), SCHEDULE.md, CHANGELOG.md, docs/BACKLOG.md, 이전 라운드 docs/field_tests/2026-07-31_v1.5.2_VDI.md
배경
v1.5.2 라운드는 v1.5.19까지 이어졌으나, A~M 체크리스트 중 F(재부팅)/H/I/J/K/L/M 항목의 "결과" 칸이 끝까지 비어있는 상태로 종료됐다. 그 사이 직원 배포가 이뤄지면서 여러 PC가 같은 장비를 동시에 폴링·제어하는 상황이 실제로 발생했고, 이로 인한 안전 문제(다른 PC가 방금 시작한 통화를 놓치고 중복 참가/하울링/오재부팅)가능성을 v1.6.2에서 서버사이드 가드로 막았다(설계: docs/superpowers/specs/2026-08-03-multi-instance-control-race-guard-design.md). 이번 라운드는 ① v1.6.2 신규 안전장치 검증을 최우선으로, ② v1.5.2 라운드에서 비어있던 F/H/I/J/K/L/M을 마무리, ③ 그 사이 나온 v1.6.0/v1.6.1 변경사항 검증까지 함께 처리한다.
이 파일은 실행하면서 그 자리에서 채워 넣는 기록지다.
시트 구성
• 0_환경기록 — 테스트 일시/테스터/exe 정보/대상 장비 목록
• 1_사전준비 — 테스트 시작 전 확인할 것
• A_다중PC안전장치 — v1.6.2 신규, 최우선 검증
• B_이월항목 — v1.5.2 라운드에서 결과 미기입으로 남은 F/H/I/J/K/L/M
• C_v1.6.0검증, D_v1.6.1검증 — 미검증 상태로 배포된 이전 변경사항
• E_재관찰 — 이전 라운드에서 미확정으로 남은 이슈(I-5, I-9)
• 이슈로그 — 새로 발견된 이슈 기록
• DoD판정, 다음액션 — Phase③ 완료 판정 및 후속 조치
범례 (색상 안내)
연노랑 배경 = 테스트 중 직접 입력/기록하는 칸
연두 배경 = 이전 라운드에서 이미 확인/완료된 항목(참고용)
회색 배경 = 참고용 정보(수정 불필요)
2026-08-03 갱신: 문서만 작성 완료, 실제 VDI 실행은 2026-08-04로 확정. 2026-08-04: BridgeX-v1.6.2.exe 빌드 완료(pytest 336개 통과, 로컬 스모크 테스트 확인) — 상세는 0_환경기록 시트.

## 0_환경기록
0. 테스트 환경 기록
항목 | 내용
테스트 일시 | 2026-08-04 ( : ~ : )
테스터
VDI 세션 정보
exe 파일/버전 확인 | BridgeX-v1.6.2.exe / SHA256: 8ab3df2e5828bc3dc3f13eb2186743c1e10ee6f2c3001cb8f628b4b7b0eebba9 / 빌드 시각: 2026-08-04 07:45:36 (pytest 336개 통과 후 빌드, 로컬 스모크 테스트 완료)
대상 장비 목록 | 아래 '대상 장비 상세' 표 참고
대상 장비 상세
(v1.5.2 라운드 기준 — 로컬 개발 PC에서는 데이터가 암호화(DPAPI)돼 있어 실제 등록 현황을 대신 확인할 수 없었음. VDI 현장에서 실제 등록된 장비로 행을 갱신할 것)
# | 제조사 | 모델 | 연결방식 | IP/호스트 | 비고
1 | Poly | RealPresence Group 700 | SSH | 203.238.221.36 | 판교 6층 영상회의실
2 | Cisco | Webex Room Bar | SSH | 192.168.62.51 | 판교 6층 B회의실
3 | Poly | RealPresence Group 700 | SSH | 203.238.221.26 | 포항 중회의실
4
5
6
A절(다중 PC 안전장치) 테스트 준비물
준비 완료 | 내용
같은 장비를 등록해 폴링할 PC 2대(또는 브라우저 2개 세션). 가능하면 서로 다른 PC에서 각자 exe를 띄우는 것이 가장 현실적이나, 여의치 않으면 같은 PC에서 브라우저 탭 2개로 같은 대시보드를 띄워도 충분하다(가드가 서버에서 장비의 실제 상태를 직접 재확인하는 방식이라 요청이 어느 탭/PC에서 왔는지는 무관함).

## 1_사전준비
1. 사전 준비
완료여부 | 항목
완료 | pytest -q 전체 통과 확인 (이미 완료 — 336개, main 병합 커밋 5e0739f 기준 / 2026-08-04 exe 빌드 시 재확인 완료)
최신 exe(BridgeX-v1.6.2.exe)가 VDI에 반입되어 있고 이전 exe는 별도 위치에 보관됨
data/ 폴더가 이전 버전과 동일한 위치를 그대로 사용함(장비 목록/설정 유지 확인용)

## A_다중PC안전장치
A. 다중 PC 인스턴스 동시 제어 안전장치 (v1.6.2 신규, 최우선)
배경: reject_if_in_call()(app/api/routes_control.py)이 재부팅·다이얼·direct-dial·참가 직전에 장비의 실제 상태를 fresh하게 재확인해, ① 이미 통화 중이거나 ② 장비 상태를 확인할 수 없을 때(응답없음/타임아웃) 모두 명령을 차단(409)한다. mute/unmute/hangup은 대상이 아니다.
ID | 항목 | 절차 | 기대 결과 | 상태 | 결과 | 비고/로그
A1 | 통화 중 재부팅 차단 | PC/탭 ①에서 장비를 통화 중으로 만든다(direct-dial 등) → PC/탭 ②에서 같은 장비의 재부팅 버튼 클릭·확인 | 재부팅이 실행되지 않고 "다른 위치에서 이미 통화 중입니다 — 종료 후 다시 시도해주세요" 토스트, 실제 장비도 재부팅 안 됨 | 신규 |  | /logs에 reboot 실패(success=false) 기록 확인
A2 | 통화 중 다이얼 차단 | 통화 중인 장비에 PC/탭 ②에서 회의ID 수동 다이얼(direct-dial) 시도 | "이미 통화 중입니다" 계열 실패, 실제로 다이얼 안 됨(중복 참가 없음) | 신규
A3 | 통화 중 회의 링크 참가 차단 | 통화 중인 장비의 "오늘의 예정 회의" 링크를 PC/탭 ②에서 클릭 | 참가 명령이 실제로 전송되지 않고 실패 토스트만 표시(하울링 재현 안 됨) | 신규 |  | v1.5.19에서 문제됐던 정확히 그 시나리오 — 반드시 확인
A4 | 통화 중이어도 음소거/종료는 정상 동작 | 통화 중인 장비에서 mute/unmute, hangup 실행 | 두 동작 모두 정상 실행됨(A1~A3와 달리 차단되지 않아야 함) | 신규 |  | 가드 범위가 딱 4개 명령(재부팅/다이얼/direct-dial/참가)에만 걸려있는지 확인하는 음성 테스트
A5 | 장비 응답 불가 상태에서 명령 차단 | 장비 네트워크를 잠깐 끊거나(케이블/스위치 포트) 방화벽에서 SSH/Telnet 포트를 일시 차단한 뒤, 그 상태에서 재부팅/다이얼 시도 | "장비 상태를 확인할 수 없어 명령을 보내지 않았습니다" 실패, 실제 명령 전송 안 됨 | 신규 |  | 재현이 번거로우면 Skip 가능(코드로는 보장되나 실장비 타이밍은 미검증) — 가능하면 꼭 1회 확인
A6 | 정상 상태에서는 그대로 동작 | 통화 중이 아니고 응답도 정상인 장비에서 재부팅/다이얼/참가 각각 실행 | 모두 평소처럼 정상 실행(이번 변경으로 정상 경로가 막히지 않았는지 회귀 확인) | 회귀

## B_이월항목
B. 이월 — v1.5.2 라운드에서 결과 미기입 (F/H/I/J/K/L/M)
이전 라운드(v1.5.2)에서 상태만 "신규"로 남고 결과 칸이 끝까지 비어 있던 항목이다. 세부 절차는 docs/field_tests/2026-07-31_v1.5.2_VDI.md §2의 해당 절을 그대로 따르되, 여기 표에 결과만 옮겨 적어도 되고 필요하면 절차를 다시 옮겨써도 된다.
절 | 항목 요약 | 상태 | 결과 | 비고/로그
F1 | Reboot 확인 다이얼로그 표시/취소 동작 | 이월
F2 | Reboot 실제 실행(고위험 — 회의실 미사용 시간대에만) | 이월 |  | 실행 시각 기록 필수:
H1~H4 | 수정 모달, 모달 내 삭제, 설정값 재시작 후 유지, Teams 테넌트 주소 우선순위 | 이월
I1~I4 | /logs 탭 전환, 시스템 로그 내용, 로그 로테이션, 제어→로그 반영 | 이월
J1~J2 | 앱 재시작 후 데이터 유지, exe만 교체 시 data/ 유지 | 이월
K1~K5 | 브랜드 로고/파비콘/exe 아이콘/다크모드 가독성/exe 파일명 | 이월
L1~L5 | 인앱 가이드 섹션/목차/내용 정확성/스크롤 | 이월
M1~M3 | 포트 충돌 자동 재시도(기본/폴백/전부충돌) | 이월

## C_v1.6.0검증
C. v1.6.0 대시보드 사용성 개선 검증 (미검증 상태로 배포됨)
ID | 항목 | 절차 | 기대 결과 | 상태 | 결과 | 비고/로그
C1 | 그룹 이름 수정/삭제 | 설정 화면에서 그룹 이름 변경 → 삭제 | 이름 변경 반영, 삭제 시 장비는 유지되고 그룹 태그만 제거 | 신규 |  | 이미 존재하는 이름으로 변경 시 차단되는지도 확인
C2 | 그룹 일괄 제어 버튼이 없음 확인 | 그룹 탭에서 일괄 Mute/재부팅 버튼 존재 여부 확인 | 버튼이 보이지 않음(v1.6.0에서 안전상 제거됨), 필터링(보기)만 동작 | 신규
C3 | 오늘의 예정 회의 정렬/페이지네이션 | 시간/회의실/회의명/참가 헤더 클릭, 5/10/20 페이지 크기 전환 | 정렬 동작, 페이지 크기 변경이 재방문 시에도 유지(localStorage) | 신규
C4 | 로그 화면 전체복사/다운로드 | /logs에서 전체 복사, txt 다운로드 버튼 클릭 | 클립보드 복사 및 파일 다운로드 정상 동작 | 신규
C5 | 최초 설치 시 다크모드 기본값 | data/ 삭제 후(또는 신규 VDI 세션) 최초 실행 | 다크모드가 기본으로 켜져 있음 | 신규 |  | 기존 사용자의 테마 선택은 유지되는지도 함께 확인

## D_v1.6.1검증
D. v1.6.1 Cisco 시간대 표기 수정 검증
ID | 항목 | 절차 | 기대 결과 | 상태 | 결과 | 비고/로그
D1 | Cisco 회의 시각 KST 정상 표시 | Cisco 장비의 오늘 회의 목록/카드 확인 | 실제 회의 시각(KST) 그대로 표시(UTC로 9시간 밀리지 않음) | 신규 |  | v1.6.0까지는 13:30 회의가 04:30으로 보이던 버그
D2 | 시작~종료 시각 표기 | "오늘의 예정 회의" 표에서 회의 항목 확인 | 시작~종료 시각이 함께 표시됨(카드별 위젯은 시작시간만) | 신규
D3 | 자정 경계 필터링 | 자정 근처 시간대에 회의 목록 확인(가능한 경우) | 종료된 회의가 KST 기준으로 올바르게 제외됨 | 신규 |  | 재현이 어려우면 Skip 가능

## E_재관찰
E. 재관찰 대상 (이전 라운드에서 미확정으로 남은 이슈)
이전 라운드에서 자연 발생으로만 관찰됐고 재현 절차가 확정되지 않은 항목. 이번 라운드에서 다시 나타나면 기록한다.
ID | 내용 | 절차 | 확인할 것 | 관찰 결과 | 비고/로그
I-5 | Poly direct-dial 연속 실행 시 실패 오기록 여부 | 짧은 시간 안에 direct-dial 연속 실행 | /logs에 실패로 잘못 기록되는지, 원문이 남는지
I-9 | Poly SSH 인증 반복 실패 원인 | 자연 발생 관찰(재현 절차 없음) — 응답 밀림 재발 시 함께 관찰 | 짧은 간격 반복 재연결/인증 실패가 계속되는지

## 이슈로그
3. 발견 이슈 로그
새 이슈가 생길 때마다 아래 표에 행을 추가한다.
ID | 관련 테스트 케이스 | 증상 | 재현 절차 | 로그(data/app.log 발췌) | 심각도 | 후속 조치

## DoD판정
4. Phase③ DoD 판정 (PLAN.md 기준)
"최소 1대 이상의 실제 Poly, Cisco 장비에서 상태 조회 및 기본 제어(mute 등 저위험 명령부터)가 정상 동작함을 확인. 보안팀 관점에서 이상 트래픽 미발생."
판정 | 항목
완료 | Poly 실장비 ≥1대 상태조회+기본제어 정상 (v1.5.2 라운드에서 이미 확인됨)
완료 | Cisco 실장비 ≥1대 상태조회+기본제어 정상 (v1.5.2 라운드에서 이미 확인됨)
이상 트래픽/보안 오탐 없음 (2026-07-29 1차 확인 — 다중 PC 시나리오는 재확인 필요, 해당 논의 별도 진행 중)
A~E 전체 항목 결과 기입 완료 → 완료 시 Phase③ DoD 잔여 항목 충족으로 판정
미충족 항목 있음 → §3 이슈 정리 후 재테스트 라운드 필요

## 다음액션
5. 다음 액션
완료여부 | 항목
A절(다중 PC 안전장치) 결과를 근거로 안전장치가 실제로 유효한지 최종 확인 — 문제 있으면 즉시 최우선 수정 대상
B절(F/H/I/J/K/L/M)까지 전부 채워지면 Phase③ DoD 최종 판정
이 라운드 결과를 SCHEDULE.md/docs/BACKLOG.md/Notion 업무 DB에 반영
발견된 이슈는 이슈로그 시트에 기록 후 PIPELINE.md 절차(자동테스트→QA→버전/릴리즈)로 수정